Umowa o roboty budowlane

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w Czempiniu w dniu …………………………………….. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Czempiniu przy ul. Polnej 2, 64-020 Czempiń, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000674014 o kapitale zakładowym w wysokości 4.863.000,00 zł, NIP: 698-18-45-199, reprezentowaną przez:

Izabelę Kuśnierek – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym" lub „Inwestorem”

a

…………………………………. z siedzibą: ……………….., numer KRS: ……………….., REGON: ……………….., NIP: ……………….., wysokość kapitału zakładowego: ……………………. – reprezentowanym przez:

……………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lecz jest prowadzone w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

§1

[Przedmiot umowy]

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową przepompowni w Piotrowie Pierwszym” zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji sanitarnej działającej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz jedną przepompownią ścieków PS wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę na teren przepompowni. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej obejmuje budowę kanałów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm - długość: 278 m, przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm - długość: 7 m, rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych z rur PE o średnicy 110 mm - długość: 1728 m. Po zrealizowaniu inwestycji i skierowaniu ścieków na Oczyszczalnię Ścieków Czempiń, istniejąca oczyszczalnia w miejscowości Piotrowo Pierwsze zostanie wyłączona z eksploatacji.

- Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik do SIWZ.

- SIWZ wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy.

- Wykonawca ustali i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:

- dokumentacją techniczną,

- warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- ofertą Wykonawcy,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Wszelkie rozbieżności lub niezgodności w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać w formie pisemnej przy udziale przedstawicieli: autora projektu oraz Zamawiającego.

§ 3

[Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy]

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów prawa oraz oddania wykonanego przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: polskim normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych do wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonał sprawdzenia zakresu i treści dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, w szczególności przekazanej mu dokumentacji technicznej oraz oświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń, co do zawartych w nich rozwiązań, w szczególności ich kompletności i poprawności pod kątem możliwości kompleksowego wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji i wyjaśnień uzyskał wystarczające dane i informacje, jakie mogą mieć wpływ na wykonanie prac i ryzyka związane z ich wykonaniem.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż jest w pełni świadomy znaczenia, jakie dla Zamawiającego ma prawidłowe, w szczególności terminowe wykonanie niniejszej Umowy oraz iż jest w pełni świadomy negatywnych konsekwencji z tytułu niewłaściwego jej wykonania, zwłaszcza zaś z tytułu jakichkolwiek opóźnień.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania, utrzymania i stosowania wszelkich urządzeń i oznaczeń ochronnych, zabezpieczających i informacyjnych – w zakresie nie mniejszym niżeli wynikającym z przepisów i zasad bhp i p.poż.,

- złożenia wniosku, w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- wyznaczenia osoby do kierowania robotami,

- prowadzenia dziennika budowy,

- działania w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 800.000 zł, ważnego od daty podpisania Umowy do dnia terminu wykonania Umowy.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenie robót w sposób jak najmniej zakłócający bieżącą działalność Zamawiającego oraz w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa, a także zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

§ 4

[Termin realizacji Umowy]

- Termin realizacji robót, o których mowa w § 1 Umowy, ustala się:

- termin rozpoczęcia robót – 04.11.2019 r.

- termin zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym przedmiotu umowy – 30.06.2020 r.

2.   Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Inwestora w formie pisemnej, o zaistnieniu jakichkolwiek 	      przyczyn, ze względu na które zagrożony może zostać termin wykonania Umowy. Równolegle Wykonawca 		      zobowiązany jest przedstawić nowy termin zakończenia prac, podając uzasadnienie dla jego wydłużenia.

§ 5

[Wynagrodzenie]

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wymienionego w § 1 jest ryczałtowe 	i wynosi łącznie netto …………………… zł (słownie: …………………………………), brutto 	…………………… zł (słownie: …………………………………), zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia …………. 	stanowiącą załącznik do Umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega odpowiednio 	wysokość wynagrodzenia brutto bez konieczności dokonywania zmian niniejszej Umowy.

- Strony przyjmują, że wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, w tym również konieczności wykonania robót dodatkowych, czy zamiennych.

- Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych (25%, 50%, 75% zaawansowania finansowego robót zgodnie z kosztorysem) oraz bezusterkowego odbioru końcowego. Faktury płatne będą przelewem w terminie 60 dni od daty jej otrzymania przez Inwestora wraz z zatwierdzonym przez Strony protokołem odbioru częściowego lub końcowego.

- Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na rzecz osób trzecich, jakichkolwiek wierzytelności, powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zgłoszonym przez Wykonawcę w trybie określonym w Umowie.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 6

[Zabezpieczenie umowy]

  - Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto, tj. …..zł (słownie:…..) w formie ……………………………………...

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

    - 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane,

    - 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu terminu rękojmi i gwarancji.

§ 7

[Odbiory]

- Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Inwestora przez Wykonawcę o zakończeniu prac. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedłoży Inwestorowi wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów.

- Odbioru przedmiotu Umowy dokona komisja złożona z przedstawicieli Inwestora przy uczestnictwie przedstawicieli Wykonawcy. Zakończeniem prac komisji jest spisanie bezusterkowego protokołu obioru końcowego i jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót.

- W razie stwierdzenia w trakcie odbioru, iż roboty zostały wykonane wadliwie, tak iż przedmiot umowy nie nadaje się do użytku lub nie zostały wykonane w całości, Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając termin ich usunięcia.

- W przypadku innych wad, niż wymienione w ust. 3, stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu umowy Inwestor niezwłocznie, jednakże w terminie nie przekraczającym trzech dni, zawiadamia Wykonawcę na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni. W przypadku niemożności dochowania powyższego terminu Wykonawca zobowiązany jest na piśmie poinformować o tym Inwestora, podając uzasadnienia opóźnienia oraz termin usunięcia wad.

- Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu Umowy, Strony ponawiają czynności, o których mowa w ustępach poprzednich.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w określonym przez Strony terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, ich nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia, Zamawiający ma prawo zlecić ich zastępcze usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając koszty poniesione z ww. tytułu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy lub żądając ich zwrotu bezpośrednio od Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje odbiory częściowe według procentowego zaawansowania finansowego robót zgodnie z kosztorysem po 25%, 50%, 75%. Ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

§ 8

[Kary umowne]

- Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, nastąpi przez zapłatę kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

  - za odstąpienie przez Inwestora od Umowy (w całości lub części) z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % całości wynagrodzenia umownego netto,

  - za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu i przekazaniu Inwestorowi przedmiotu Umowy w wysokości 2 % całości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek (stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi) w wysokości 2 % całości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego zaakceptowania wymagają postanowienia Umowy, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 13 ust. 1 lub niezłożenie w terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów zatrudnienia, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3 w wysokości 1.000 zł za każde naruszenie.

- Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy Inwestora – w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego netto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne zastrzeżone w niniejszym paragrafie płatne będą rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania zapłaty takiej kary umownej.

§ 9

[Gwarancja]

- Na wykonany zakres niniejszej Umowy Wykonawca udziela Inwestorowi 36-cio miesięcznej gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca obowiązany jest usunąć wszelkie wady, jakie wówczas zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie tych wad przez podmiot, któremu te czynności powierzył.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Inwestor poinformuje pisemnie o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usunąć powstałe wady  i usterki, najpóźniej w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia.

- W przypadku nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia wad w terminach, Zamawiający ma prawo zlecić ich zastępcze usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne, potrącając koszty poniesione z ww. tytułu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy lub żądając ich zwrotu bezpośrednio od Wykonawcy.

§ 10

[Rękojmia]

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady dotyczące wykonanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za wady stwierdzone w trakcie odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- O wykryciu wady Inwestor powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 14 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu Umowy, jeżeli Inwestor zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny być w terminie ustalonym przez strony Umowy usunięte przez Wykonawcę.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę w określonym przez Strony terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, ich nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia, Inwestor ma prawo zlecić ich zastępcze usunięcie osobom trzecim lub zaangażować w tym celu siły własne na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając koszty poniesione z ww. tytułu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy lub żądając ich zwrotu bezpośrednio od Wykonawcy.

§ 11

[Odstąpienie od umowy]

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach opisanych w kolejnych ustępach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i zwłoka ta wynosi więcej niż 7 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Inwestora informacji o upływie 7 - dniowego terminu zwłoki,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Inwestora informacji o upływie 7 - dniowego terminu przerwy realizacji Umowy,

- gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim bez zgody Inwestora – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Inwestora takiej okoliczności,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub wskazaniami Inwestora - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Inwestora takiej okoliczności,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 14 Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności przez Inwestora.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Inwestor w terminie 14 dni kalendarzowych odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę, złożonego na piśmie,

- Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury VAT mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty faktury po upływie terminu zapłaty określonego w Umowie.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt oraz przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane i wbudowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy.

§ 12

[Umowa o podwykonawstwo]

      - Wykonawca oświadcza, iż: do realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudni podwykonawców/powierzy podwykonawcom następujący zakres prac:

- nazwa podwykonawcy ……….. (NIP ……) ……… zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy …………….,

- nazwa podwykonawcy ……….. (NIP ……) ……… zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy …………….

Wprowadzenie podwykonawcy lub jego zmiana wymaga zgody Zamawiającego oraz podpisania aneksu do Umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonywanie całego przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

      - Przez umowy o podwykonawstwo Strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

      - Zamawiający, w terminie do 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

      - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

      - Zamawiający w terminie do 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

      - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 6 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Postanowienia ust. 4–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 13

[Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę]

      - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji Umowy: prace budowlane na terenie budowy będące przedmiotem zamówienia z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

      - W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został sporządzony), Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14

[Warunki zmiany Umowy]

- Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej Umowy o charakterze nieistotnym.

- Przewiduje się możliwość zmian postanowień Umowy o charakterze istotnym w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:

- Przedłużenie terminu wykonania umowy jest możliwe o okres trwania przyczyn przedłużenia, w przypadku:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,

- wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej lub podmioty trzecie, niezależne od stron umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji opisującej przedmiot niniejszej umowy: kolizji budowanych obiektów z elementami istniejącej infrastruktury oraz warunków archeologicznych lub terenowych - w szczególności: niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych,

- konieczności wprowadzenia modyfikacji przyjętych rozwiązań projektowych,

- zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

- zmiany zakresu rzeczowego zamówienia w sytuacjach, o których mowa poniżej.

- Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia, jest możliwa w przypadku:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zmiany parametrów materiałów i urządzeń mogą nastąpić w następujących przypadkach:

- obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację i inne,

- poprawienia sprawności, wydajności,

- poprawienia parametrów technicznych,

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Zmniejszenie zakresu rzeczowego Umowy może nastąpić na żądanie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. Podstawą do ustalenia pomniejszenia wynagrodzenia będzie kosztorys oparty o aktualne średnie ogólnokrajowe stawki cenowe. W takim przypadku Zamawiający pisemnie informuje Wykonawcę o zmianie wraz z podaniem wysokości wynagrodzenia podlegającego zmianie.

- Jeżeli Wykonawca uważa, że zaistniały okoliczności uprawniające do przedłużenia terminu zakończenia umowy,  zmiany parametrów materiałów i urządzeń, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swoim stanowisku, w przypadku potrzeby wyznaczając termin odbycia negocjacji.

- Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

- Możliwość wprowadzenia zmian do Umowy mogę wynikać także z postanowień zawartych w innych częściach Umowy.

§ 15

[Postanowienia końcowe]

- W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

- We wszystkich sprawach spornych, o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy, jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli któreś z postanowień Umowy dotknięte jest nieważnością, to ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie będzie mogła być zrealizowana.

- W przypadku takim lub podobnym jak w ust. 3 Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także spraw nieuregulowanych w Umowie.

- Nagłówki punktów zostały zamieszczone w Umowie wyłącznie dla ułatwienia korzystania z tekstu Umowy i nie wywierają żadnego skutku prawnego.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający                                                                              Wykonawca

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.